Приложение №1

**План-график**

**по введению и реализации перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Форма | Ответственные |
| 1. **Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья** | | | | |
| 1.1 | Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 01.01.2016. | Совещание при директоре | директор |
| 1.2 | Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 01.01.2016 | Приказ | директор |
| 1.3 | Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 01.05.2016 | Самостоятельное изучение документа | Учителя нач. классов |
| 1.4 | Знакомство с требованиями к АООП НОО (требования к структуре, к условиям, к результатам) | до 01.05.2016 | Самостоятельное изучение документа | Учителя начальных классов |
| 1.5 | Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 01.05.2016 | Заседание ШМО учителей начальных классов (протокол) | руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 1.6 | Подготовка отчета по результатам обсуждения | до 01.06.2016 | Протокол | руководитель ШМО учителей нач. классов |
| 1.7 | Совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» | май 2016 | Совещание при директоре | директор |
| 1.9 | Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | май 2016 | Совещание при директоре | Директор |
| 1. **Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** | | | | |
| 2.1 | Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 01.05.2016 | Приказ | Директор |
| 2.2 | Разработка должностных инструкций педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС | до 01.09.2016 | Должностные инструкции. Приказ | Директор |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебной и воспитательной работе, учитель начальных классов, учитель физической культуры, учитель музыки и др.) |  |  |  |
| 2.3 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 01.09.2016 | План | Заместитель директора по УВР |
| 2.4 | Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ); | до 01.09.2016 | План | Заместитель директора по УВР |
| 2.5 | Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 28.08.2016 | АООП | Рабочая группа |
| 2.6 | Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как:  «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»;  «О разработке адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч.год»;  «Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017уч. год»;  «Об утверждении учебного плана»;  «Об утверждении программы внеурочной деятельности»;  «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечня УМК»;  «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»;  «Об утверждении плана методической работы»;  «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». | 2016 год | Приказы | Директор |
| **3. Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** | | | | |
| 3.1 | Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО | 04.07.16 | Информационная справка с указанием  доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по | заместитель директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вопросам введения  ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |
| 3.2 | Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования | 2016 -2017; | План | заместитель директора по УВР |
| 3.3 | Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | по  отдельному плану | Дистанционно, очно | заместитель директора по УВР |
| 3.4 | Тематические консультации, семинары - практикумы по актуальным проблемам | 2016-2017 | План | заместитель директора по УВР |
| 3.5 | Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 | План | заместитель директора по УВР |
| 1. **Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** | | | | |
| 4.1 | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 01.09.2016 | Информационная справка | Директор, заместитель директора по  АХЧ, заместитель директора по УВР |
| 4.2. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | до 01.11.2016 | Перечень необходимого оборудования для организации закупок | директор, заместитель директора по АХЧ |
| 4.3. | Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2016 год |  | заместитель директора по АХЧ |
| 4.4. | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО. Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО | до15.11.2016 | Формирование заказа по учебной литературе | библиотекарь |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | | |
| 5.1. | Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ОВЗ и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО» | 20.09.16 | Родительское собрание | заместитель директора по ВР |
| 5.2. | Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 20.09.16 | Родительское собрание, протокол | заместитель директора по УВР |
| 5.3. | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет- страничка и т.д.) для обеспечения | до 01.10.2016 | Раздел на школьном сайте «ФГОС ОВЗ» | заместитель директора по УР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |
| 5.4. | Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений | 01.11.16 | Отчёт по проведённому мониторингу | заместитель директора по УР |
| 5.5 | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | июнь 2016 | Страница на школьном сайте | директор |